## Hoja1
# | ID | Historia / Técnica | Tipo | Estimación (h)
1 | HT1 | Configuración de entorno y repositorio | Técnica | 16 h
2 | HT2 | Diseño e implementación de la base de datos | Técnica | 30 h
3 | HU1 | Registro y validación de usuarios | Usuario | 20 h
4 | HT4 | Implementación de autenticación y recuperación de contraseña | Técnica | 20 h
5 | HU2 | Autenticación y recuperación de contraseña | Usuario | 18 h
6 | HT7 | Configuración de servidor para despliegue | Técnica | 20 h
7 | HT3 | Integración del chatbot de WhatsApp | Técnica | 30 h
8 | HU3 | Registro de pedidos vía chatbot | Usuario | 25 h
9 | HT5 | Consumo de API del sistema actual (stock de inventario) | Técnica | 18 h
10 | HU5 | Verificación de stock en sistema actual | Usuario | 15 h
11 | HU4 | Asignación de camiones y choferes | Usuario | 20 h
12 | HT6 | Lógica de disponibilidad y asignación de camiones y choferes | Técnica | 22 h
13 | HU6 | Seguimiento de pedidos y estado de entrega | Usuario | 22 h
14 | HU7 | Visualización de historial de entregas por chofer | Usuario | 16 h
15 | HT8 | Reportes financieros en PDF y gráficos | Técnica | 25 h
16 | HU8 | Gestión de usuarios y camiones desde módulo web | Usuario | 20 h
17 | HU9 | Panel de administración y métricas básicas | Usuario | 15 h
18 | HT9 | Pruebas unitarias y automatizadas | Técnica | 24 h
19 | HT10 | Backup automático de base de datos | Técnica | 12 h
20 | HU10 | Recuperación ante errores y validaciones de datos | Usuario | 12 h

## Hoja2
| ID | Descripción | Tipo | Prioridad | Estimación | Dependencies
1 | HT1 | Configuración del entorno de desarrollo | HT | 100 | 8 | None
| HT2 | Diseño e implementación de base de datos inicial | HT | 150 | 12 | HT1
2 | HT7 | Configuración del servidor para despliegue | HT | 170 | 10 | HT1, HT2
| HU1 | Inicio de sesión y autenticación | HU | 100 | 15 | None
| HT4 | Implementación de autenticación y recuperación de contraseña | HT | 180 | 10 | HT2
3 | HU3 | Registro de pedidos vía WhatsApp | HU | 150 | 28 | HU1
| HT3 | Integración del chatbot de WhatsApp con la API | HT | 200 | 16 | HT1, HT2
4 | HU4 | Verificación de disponibilidad por API | HU | 130 | 14 | HU3
| HT5 | Consumo de API del sistema actual para verificación de stock | HT | 210 | 14 | HT2
| HU5 | Registro automático del pedido | HU | 110 | 10 | HU3, HU4
5 | HU7 | Gestión de pedidos por el administrador | HU | 160 | 20 | HU5
| HU6 | Consulta de estado de pedido por cliente | HU | 140 | 12 | HU3, HU5
6 | HT6 | Gestión de asignación de camiones y choferes | HT | 190 | 10 | HT2
| HU8 | Asignación de camiones y choferes | HU | 170 | 20 | HU7
7 | HU9 | Actualización del estado del envío | HU | 180 | 16 | HU8
| HU2 | Validación de nuevos HUuarios por superadministrador | HU | 120 | 18 | HU1
8 | HU10 | Historial de entregas | HU | 190 | 10 | HU9
| HU12 | Gestión de HUuarios y camiones | HU | 210 | 25 | HU2
9 | HU11 | Reporte financiero por envío | HU | 200 | 22 | HU9
| HT8 | Implementación de sistema de reportes en PDF y visuales | HT | 220 | 12 | HT2, HT6
10 | HT9 | Pruebas automáticas unitarias para el backend | HT | 230 | 14 | HT4, HT6
| HT10 | Backup automático de base de datos | HT | 240 | 6 | HT2, HT7